Основным направлением деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Малопургинский район» по административной реформе в 2010 году была реализация муниципальной целевой программы «Административная реформа в муниципальном образовании «Малопургинский район». В рамках реализации административной реформы в районе приоритетными стали: создание многофункционального центра по предоставлению государственных и муниципальных услуг с. Малая Пурга, размещение сведений о муниципальных услугах, предоставляемых органами местного самоуправления муниципального образования «Малопургинский район» и их подведомственными учреждениями в государственных информационных системах Удмуртской Республики «Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) и «Портал государственных и муниципальных услуг (функций)». Программа направлена на достижение целей и задач проведения административной реформы в муниципальном образовании «Малопургинский район», в Удмуртской Республике, в Российской Федерации и обеспечивает согласование совместных действий органов государственной, региональной власти, местного самоуправления, предпринимательских структур, финансовых институтов, научных организаций и представителей общественных организаций по реформированию местного самоуправления в муниципальном образовании "Малопургинский район".

Основными целями вышеуказанной Программы являются:

-повышение эффективности реализации  административной реформы на муниципальном уровне;

-повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципального образования "Малопургинский район";

-повышение качества и доступности муниципальных услуг, предоставляемых населению муниципального образования;                               
- повышение удовлетворенности жителей муниципального образования «Малопургинский район» деятельностью органов местного самоуправления, их информационной открытостью;
-совершенствование деятельности органов местного самоуправления при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг за счет автоматизации процессов формирования, размещения и контроля исполнения муниципального заказа.

Основные задачи:

-внедрение в органах местного самоуправления муниципального образования принципов и механизмов управления по результатам;                                  
-разработка и внедрение административных     регламентов муниципальных функций и административных регламентов услуг, предоставляемых Администрацией муниципального образования «Малопургинский район»;
-оптимизация функций органов местного самоуправления муниципального образования "Малопургинский район" и внедрение механизмов         
регулирования в коррупционно опасных сферах деятельности органов местного самоуправления муниципального образования "Малопургинский район";    
-повышение эффективности взаимодействия органов местного самоуправления муниципального образования "Малопургинский район" с гражданским обществом, а также повышение прозрачности и   
открытости деятельности органов местного самоуправления;                               
-повышение уровня правовой культуры населения муниципального       образования;
-модернизация системы информационного обеспечения органов местного самоуправления муниципального образования "Малопургинский район";    
-формирование необходимого организационного, информационного, ресурсного и кадрового  обеспечения административной реформы, создание
эффективного механизма распространения успешного опыта управления;  
-создание и внедрение автоматизированной информационной системы управления муниципальным заказом в муниципальном образовании.

Достижение целей и задач Программы осуществлено путём:

- создания многофункционального центра по предоставлению государственных и муниципальных услуг в с. Малая Пурга 1 марта 2010 года;

- анализа и четкого разграничения полномочий по решению вопросов местного значения между муниципальным районом и сельскими поселениями;

- разработки  стандартов и административных регламентов предоставления муниципальных услуг, оказываемых органами местного самоуправления района; На 1 января 2011 года утверждено 22 Административных регламента оказания муниципальных (государственных услуг); 4 Административных регламента по исполнению функций, в том числе 1 регламент исполнения контрольной функции.

- создания общественного Совета при главе муниципального образования;

- обеспечения публичного обсуждения проектов муниципальных правовых актов;

- разработки Плана и Программы по противодействию коррупции в муниципальном образовании;

- размещения сведений о муниципальных услугах, предоставляемых органами местного самоуправления муниципального образования «Малопургинский район» и их подведомственными учреждениями в государственных информационных системах Удмуртской Республики «Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) и «Портал государственных и муниципальных услуг (функций)»; В настоящее время в указанных информационных системах размещена информация о 24 муниципальных услугах.

- проведения аукционов по закупке товаров, работ, услуг для муниципальных нужд в электронной форме;

- освещения хода реализации административной реформы в СМИ, проведение заседаний комиссии по административной реформе, семинаров, круглых столов по проблемам реализации;

- финансирования мероприятий по проведению административной реформы за счет средств местного и республиканского бюджетов;

-участия в конкурсном отборе проектов по реализации административной реформы.

Основные показатели реализации административной реформы

| Показатели | Ед.изм. | 2010 (план) | 2010 (факт) |
| --- | --- | --- | --- |
| Общие затраты на реализацию мероприятий административной реформы | Тыс.руб. | 2006 | 1536,15, в т.ч. за счёт средств бюджета УР 1020,55, за счёт средств местного бюджета 515,6 |
| в том числе: на создание МФЦ | Тыс.руб. | 1906 | 1536,15, в т.ч. за счёт средств бюджета УР 1020,55, за счёт средств местного бюджета 515,6 |
| на создание муниципального портала государственных и муниципальных услуг | Тыс.руб. | - | - |
| на создание сети информационно-справочных киосков | Тыс.руб. | 100 | - |
| Доля структурных подразделений администрации района (города), для которых утверждены показатели эффективности в соответствии с Докладами о результатах и основных направлениях деятельности органов местного самоуправления района (города), муниципальных учреждений района | % | 100 | 100 |
| Доля жителей района, удовлетворенных качеством и доступностью государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в районе | % | 50 | 50 |
| Доля муниципальных услуг, для исполнения которых приняты административные регламенты, от общего количества муниципальных услуг, оказываемых органами местного самоуправления | % | 20 | 22 |
| Доля муниципальных услуг, информация о которых размещена на муниципальном портале государственных и муниципальных услуг, от общего количества государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в районе | % | - | На региональном Портале опубликованы сведения о 30 муниципальных услугах |
| Количество специалистов, обученных по вопросам административной реформы (ежегодно) | Чел. | 8 | 39 |
| Количество действующих МФЦ | Шт. | 1 | 1 |
| Количество действующих информационных киосков | Шт. | 2 | - |
| Количество услуг, предоставляемых в режиме «одного окна» в МФЦ | Шт. | 44 | 39 |