|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕН  Координационным комитетом по вопросам стратегического развития и реализации приоритетных проектов  при Главе Удмуртской Республики  (протокол от 06 апреля 2018 г. № 7,  ред. от 30.11.2018 г.) |

ПАСПОРТ

приоритетного проекта

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование проекта | Обеспечение поэтапного доступа социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление услуг населению в социальной сфере |
| Куратор проекта | А.А. Свинин, Первый заместитель Председателя Правительства Удмуртской Республики |
| Функциональный заказчик проекта | Министерство экономики Удмуртской Республики |
| Руководитель проекта | М.И. Тумин, министр экономики Удмуртской Республики |
| Рабочая группа проекта | С.В. Смирнов, руководитель Администрации Главы и Правительства Удмуртской Республики;  С.П. Евдокимов, министр финансов Удмуртской Республики;  И.Г. Титов, министр здравоохранения Удмуртской Республики;  В.М. Соловьев, министр культуры и туризма Удмуртской Республики;  С.М. Болотникова, министр образования и науки Удмуртской Республики;  Н.В. Гольцова, министр по физической культуре, спорту и молодежной политике Удмуртской Республики;  А.Б. Андросова, заместитель министра экономики Удмуртской Республики;  М.Е. Белоусова, заместитель министра социальной политики и труда Удмуртской Республики;  Л.Ю. Соковикова, заместитель министра национальной политики Удмуртской Республики;  П.А. Сипко, заместитель министра имущественных отношений Удмуртской Республики;  А.Н. Воронцов, руководитель Агентства печати и массовых коммуникаций Удмуртской Республики;  Органы местного самоуправления городских округов и муниципальных районов, образованных на территории Удмуртской Республики (по согласованию). |
| Описание проекта | |
| Основания для инициации проекта | Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию от 3 декабря 2015 года, от 1 декабря 2016 года;  Комплекс мер, направленных на обеспечение поэтапного доступа социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, на 2016-2020 годы, утвержденный поручением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2016 года 3468п-П44;  План мероприятий («дорожая карта») «Поддержка доступа негосударственных организаций к предоставлению услуг в социальной сфере», утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 июня 2016 года № 1144-р. |
| Цель (цели) проекта | Создание условий к 2020 году для доступа социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в сферах социального обслуживания и социального сопровождения, дополнительного образования детей, охраны здоровья граждан, культуры, национальной политики, физической культуры и спорта, молодежной политики к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление услуг населению в социальной сфере. |
| Задачи проекта | 1. Создание равных условий доступа социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере (далее – СОНКО), к предоставлению услуг населению;  2. Создание условий для развития системы СОНКО;  3. Увеличение состава и качества услуг в социальной сфере, предоставляемых СОНКО населению;  4. Повышение эффективности использования бюджетных средств, выделяемых на предоставление гражданам услуг в социальной сфере. |
| Результат (результаты) проекта | 1. В период с 2018 по 2020 год созданы условия для поэтапного доступа СОНКО к бюджетным средствам:  - сформирована нормативно-правовая база для внедрения механизмов привлечения СОНКО к оказанию услуг в социальной сфере;  - создан Ресурсный центр поддержки СОНКО;  2. Разработаны меры поддержки развития СОНКО на территориях муниципальных образований Удмуртской Республики;  3. Сформирована система оценки муниципальных образований Удмуртской Республики и исполнительных органов государственной власти Удмуртской Республики по реализации механизмов поддержки СОНКО;  4. Сформирован банк лучших проектов СОНКО. |
| Критерии успеха проекта | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | Показатель | Ед. изм. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | | 1. Доля средств бюджета Удмуртской Республики, выделяемых СОНКО на предоставление услуг, в общем объеме средств бюджета Удмуртской Республики, выделяемых на предоставление услуг в соответствующей сфере\*: |  |  |  |  | | социального обслуживания и социального сопровождения | % | 3 | 5 | 9,9 | | дополнительного образования детей | % | 3 | 7 | 10 | | охраны здоровья граждан, в том числе в части услуг по реализации мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С | % | 3 | 4 | 5 | | культуры | % | 3,7 | 5 | 6 | | национальной политики | % | 19 | 20 | 21 | | физической культуры и массового спорта | % | 13,5 | 15 | 17 | | молодежной политики | % | 5,5 | 7 | 8 | | 2. Предоставление СОНКО имущественной поддержки в виде предоставления недвижимого имущества в безвозмездное пользование в предыдущий отчетный период: |  |  |  |  | | общее количество СОНКО, в безвозмездном пользовании которых находится недвижимое имущество, находящееся в государственной или муниципальной собственности | ед. | 220 | 230 | 240 | | общее количество предоставленной площади, находящейся в государственной или муниципальной собственности, в безвозмездное пользование СОНКО | кв. м | 44000 | 46000 | 48000 | | 3. Обеспечение информационной поддержки деятельности СОНКО, в том числе в средствах массовой информации, а также посредством социальной рекламы: |  |  |  |  | | количество публикаций о деятельности СОНКО, благотворительной деятельности и добровольчестве в средствах массовой информации, получающих поддержку из средств бюджета Удмуртской Республики | ед. | 350 | 400 | 450 | | количество публикаций о деятельности СОНКО, благотворительной деятельности и добровольчестве в региональных информационных системах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | ед. | 700 | 750 | 900 | | количество действующих региональных информационных систем/разделов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для информационной поддержки деятельности СОНКО | ед. | 12 | 13 | 13 | | 4. Формирование попечительских (общественных, наблюдательных) советов государственных и муниципальных учреждений социальной сферы с обеспечением привлечения участия в их работе заинтересованных СОНКО: |  |  |  |  | | доля государственных учреждений социальной сферы, находящихся в ведении Удмуртской Республики, в которых действуют попечительские советы с участием в их работе заинтересованных СОНКО, в общем числе таких учреждений | % | 70 | 75 | 75 | | доля муниципальных учреждений социальной сферы, находящихся в ведении муниципального образования, в которых действуют попечительские советы с участием в их работе заинтересованных СОНКО, в общем числе таких учреждений | % | 20 | 55 | 60 | | 5. Разработка и реализация мер по поддержке СОНКО на территориях муниципальных образований: |  |  |  |  | | доля муниципальных районов и городских округов, реализующих меры по поддержке СОНКО, от общего количества муниципальных районов и городских округов в Удмуртской Республике | % | 80 | 90 | 90 | | доля муниципальных районов и городских округов, реализующих муниципальные программы поддержки СОНКО | % | 33 | 40 | 50 | | прирост суммы грантов, привлеченных СОНКО в муниципальных образованиях, образованных на территории Удмуртской Республики | % | 3 | 5 | 7 | | 6. Развитие кадрового потенциала СОНКО, в том числе оказание им поддержки в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников и добровольцев: |  |  |  |  | | количество работников и добровольцев СОНКО, принявших участие в конференциях и семинарах, организованных органами власти Удмуртской Республики и органами местного самоуправления в Удмуртской Республике | чел. | 1000 | 1200 | 1400 | | прирост средней численности работников (без внешних совместителей) СОНКО за предыдущий отчетный период, за исключением государственных (муниципальных) учреждений | % | 2 | 3 | 5 | | 7. Развитие системы СОНКО в Удмуртской Республике: |  |  |  |  | | прирост количества СОНКО на территории Удмуртской Республики за предыдущий отчетный период, за исключением государственных (муниципальных) учреждений | % | 2 | 3 | 5 | | прирост объема услуг (работ), оказанных (выполненных) на территории Удмуртской Республики СОНКО, за исключением государственных (муниципальных) учреждений, за предыдущий отчетный период | % | 5 | 7 | 9 | | прирост средней численности добровольцев, привлекаемых СОНКО, за исключением государственных (муниципальных) учреждений, за предыдущий отчетный период | % | 5 | 7 | 9 |   \* Показатель «Доля средств бюджета Удмуртской Республики, выделяемых СОНКО на предоставление услуг, в общем объеме средств бюджета Удмуртской Республики, выделяемых на предоставление услуг в соответствующей сфере» рассчитывается по формуле:  Д = Н/(Н+Б), где  Д - Доля средств бюджета Удмуртской Республики, выделяемых СОНКО на предоставление услуг, в общем объеме средств бюджета Удмуртской Республики, выделяемых на предоставление услуг в соответствующей сфере;  Н – объем средств бюджета Удмуртской Республики, направляемых СОНКО в соответствующей сфере;  Б – объем средств бюджета Удмуртской Республики, предусмотренных на финансовое обеспечение выполнения государственного задания бюджетными и автономными учреждениями в части тех услуг, к оказанию которых могут быть привлечены СОНКО. |
| Период реализации проекта | с 23 апреля 2018 года по 31 декабря 2020 года |
| Риски реализации проекта | 1. Сокращение финансовых возможностей бюджета Удмуртской Республики для реализации проектных мероприятий;  2. Низкая активность СОНКО в оказании услуг населению в социальной сфере на регулярной основе;  3. Отсутствие Ресурсного центра поддержки СОНКО. |
| Взаимосвязь с другими проектами | - |
| Перечень государственных программ Удмуртской Республики в сфере реализации проекта | Государственная программа Удмуртской Республики «Создание условий для устойчивого экономического развития Удмуртской Республики», утвержденная постановлением Правительства УР от 15.04.2013 №161;  Государственная программа Удмуртской Республики «Развитие здравоохранения», утвержденная постановлением Правительства УР от 07.10.2013 № 457;  Государственная программа Удмуртской Республики «Развитие образования», утвержденная постановлением Правительства УР от 04.09.2013 № 391;  Государственная программа Удмуртской Республики «Социальная поддержка граждан», утвержденная постановлением Правительства УР от 17.08.2015 № 410;  Государственная программа Удмуртской Республики «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики», утвержденная постановлением Правительства УР от 28.09.2015 № 460;  Государственная программа Удмуртской Республики «Культура Удмуртии», утвержденная постановлением Правительства УР от 06.07.2015 № 326;  Государственная программа Удмуртской Республики «Этносоциальное развитие и гармонизация межэтнических отношений», утвержденная постановлением Правительства УР от 19.08.2013 № 372;  Государственная программа Удмуртской Республики «Развитие печати и массовых коммуникаций», утвержденная постановлением Правительства УР от 03.08.2015 № 377. |

План контрольных точек приоритетного проекта

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование контрольной точки | Срок наступления контрольной точки | Вид документа и (или) результат | Ответственный исполнитель | Уровень контроля |
| **I. Координация деятельности органов власти Удмуртской Республики, а также других заинтересованных сторон, по обеспечению доступа социально ориентированных некоммерческих организаций к предоставлению услуг в социальной сфере** | | | | | |
| 1 | Утвержден паспорт приоритетного проекта «Обеспечение поэтапного доступа социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление услуг населению в социальной сфере» | до 23.04.2018 г. | Паспорт приоритетного проекта | М.И. Тумин, министр экономики Удмуртской Республики | Координационный комитет по вопросам стратегического развития и реализации приоритетных проектов при Главе Удмуртской Республики |
| 2 | Подготовлен сводный план приоритетного проекта «Обеспечение поэтапного доступа социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление услуг населению в социальной сфере» на 2018 год | до 11.05.2018 г. | Проект сводного плана приоритетного проекта | М.А. Гуреева, заместитель министра экономики Удмуртской Республики | Руководитель проекта |
| 3 | Одобрен сводный план реализации приоритетного проекта «Обеспечение поэтапного доступа социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление услуг населению в социальной сфере» на 2018 год | до 18.05.2018 г. | Сводный план приоритетного проекта | М.И. Тумин, министр экономики Удмуртской Республики | Координационный комитет по вопросам стратегического развития и реализации приоритетных проектов при Главе Удмуртской Республики |
| 4 | Подготовлен рабочий план приоритетного проекта «Обеспечение поэтапного доступа социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление услуг населению в социальной сфере» на 2018 год | до 25.05.2018 г. | Рабочий план приоритетного проекта | М.А. Гуреева, заместитель министра экономики Удмуртской Республики | Руководитель проекта |
| 5 | Создана система мониторинга государственной поддержки СОНКО | 30.06.2018 г. | Правовой акт | М.И. Тумин, министр экономики Удмуртской Республики | Куратор проекта |
| 7 | Подготовлен сводный план приоритетного проекта «Обеспечение поэтапного доступа социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление услуг населению в социальной сфере» на 2019 год | до 18.01.2019 г. | Проект сводного плана приоритетного проекта | А.Б. Андросова, заместитель министра экономики Удмуртской Республики | Руководитель проекта |
| 8 | Одобрен сводный план реализации приоритетного проекта «Обеспечение поэтапного доступа социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление услуг населению в социальной сфере» на 2019 год | до 25.01.2019 г. | Сводный план приоритетного проекта | М.И. Тумин, министр экономики Удмуртской Республики | Координационный комитет по вопросам стратегического развития и реализации приоритетных проектов при Главе Удмуртской Республики |
| 10 | Показатель «Доля средств бюджета Удмуртской Республики, выделяемых СОНКО на предоставление услуг, в общем объеме средств бюджета Удмуртской Республики, выделяемых на предоставление услуг в соответствующей сфере» включен в перечень ключевых показателей эффективности деятельности руководителей исполнительных органов государственной власти Удмуртской Республики на 2020 год | до 31.12.2019 г. | Нормативный правовой акт Удмуртской Республики | А.Б. Андросова,  заместитель министра экономики Удмуртской Республики | Руководитель проекта |
| 11 | Подготовлен сводный план приоритетного проекта «Обеспечение поэтапного доступа социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление услуг населению в социальной сфере» на 2020 год | до 18.01.2020 г. | Проект сводного плана приоритетного проекта | А.Б. Андросова, заместитель министра экономики Удмуртской Республики | Руководитель проекта |
| 12 | Одобрен сводный план реализации приоритетного проекта «Обеспечение поэтапного доступа социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление услуг населению в социальной сфере» на 2020 год | до 25.01.2020 г. | Сводный план приоритетного проекта | М.И. Тумин, министр экономики Удмуртской Республики | Координационный комитет по вопросам стратегического развития и реализации приоритетных проектов при Главе Удмуртской Республики |
| 14 | Сформирована система рейтинга в Удмуртской Республике по реализации механизмов поддержки СОНКО, не являющихся государственными (муниципальными) учреждениями | 31.12.2020 г. | Нормативный правовой акт Удмуртской Республики,  Аналитические материалы (рейтинг, аналитическая записка) | А.Б. Андросова, заместитель министра экономики Удмуртской Республики | Руководитель проекта |
| 15 | Подготовлен и направлен в региональный проектный офис ежемесячный отчет о ходе реализации проекта | Ежемесячно (последний день месяца) | Отчет | М.И. Тумин  Министр экономики Удмуртской Республики | Региональный проектный офис |
| 16 | Подготовлен ежегодный отчет о ходе реализации проекта | Ежегодно до 31.12 | Отчет | М.И. Тумин  Министр экономики Удмуртской Республики | Региональный проектный офис |
| 16.1 | Ежегодный отчет о ходе реализации проекта одобрен Координационным комитетом | Ежегодно | Протокол | М.И. Тумин  Министр экономики Удмуртской Республики | Координационный комитет |
| **II. Обеспечение доступа социально ориентированных некоммерческих организаций к реализации услуг в социальной сфере за счет бюджетных средств** | | | | | |
| 17 | Подготовлен отчет в Минэкономразвития России о реализации мер по обеспечению доступа СОНКО к предоставлению услуг в социальной сфере и механизмов поддержки СОНКО в Удмуртской Республике | 10.03  ежегодно | Отчет | М.И. Тумин, министр экономики Удмуртской Республики | Куратор проекта |
| 18 | Определен порядок осуществления исполнительными органами государственной власти УР подготовки заключений о соответствии качества оказываемых НКО общественно полезных услуг СОНКО установленным критериям | 31.05.2018 г. | Нормативный правовой акт Удмуртской Республики | М.А. Гуреева, заместитель министра экономики Удмуртской Республики | Руководитель проекта |
| 19 | Приняты нормативные правовые акты, предусматривающие меры поддержки для СОНКО, имеющих правовой статус «некоммерческая организация – исполнитель общественно полезных услуг» в сфере: |  |  |  |  |
| 19.1 | социального обслуживания и социального сопровождения | 31.12.2019 г. | Нормативный правовой акт Удмуртской Республики | М.Е. Белоусова, заместитель министра социальной политики и труда Удмуртской Республики | Куратор проекта |
| 19.2 | образования | 31.12.2019 г. | Нормативный правовой акт Удмуртской Республики | С.М. Болотникова, министр образования и науки Удмуртской Республики | Куратор проекта |
| 19.3 | здравоохранения | 31.12.2019 г. | Нормативный правовой акт Удмуртской Республики | И.Г. Титов, министр здравоохранения Удмуртской Республики | Куратор проекта |
| 19.4 | культуры | 31.12.2019 г. | Нормативный правовой акт Удмуртской Республики | В.М. Соловьев, министр культуры и туризма Удмуртской Республики | Куратор проекта |
| 19.5 | физической культуры и массового спорта | 31.12.2019 г. | Нормативный правовой акт Удмуртской Республики | Н.В. Гольцова, министр по физической культуре, спорту и молодежной политике Удмуртской Республики | Куратор проекта |
| 19.6 | молодежной политики | 31.12.2019 г. | Нормативный правовой акт Удмуртской Республики | Н.В. Гольцова, министр по физической культуре, спорту и молодежной политике Удмуртской Республики | Куратор проекта |
| 19.7 | межнационального сотрудничества, сохранения и защиты самобытности, культуры, языков и традиций народов Российской Федерации | 31.12.2019 г. | Нормативный правовой акт Удмуртской Республики | Л.Ю. Соковикова, заместитель министра национальной политики Удмуртской Республики | Куратор проекта |
| 20 | Осуществлена методическая помощь СОНКО по их участию в оказании услуг в соответствующей социальной сфере за счет бюджетных средств | 14.12.2020 г. | Приказы, письма | И.Г. Титов, министр здравоохранения Удмуртской Республики;  В.М. Соловьев, министр культуры и туризма Удмуртской Республики;  Л.Ю. Соковикова, заместитель министра национальной политики Удмуртской Республики;  С.М. Болотникова, министр образования и науки Удмуртской Республики;  Н.В. Гольцова, министр по физической культуре, спорту и молодежной политике Удмуртской Республики;  М.Е. Белоусова, заместитель министра социальной политики и труда Удмуртской Республики | Руководитель проекта |
| 21 | Разработаны новые механизмы привлечения СОНКО к оказанию услуг в социально сфере | 15.05.2019 г. | Аналитическая записка, проекты нормативных актов | М.Е. Белоусова, заместитель министра социальной политики и труда Удмуртской Республики;  М.И. Тумин, министр экономики Удмуртской Республики;  С.П. Евдокимов,  министр финансов Удмуртской Республики;  П.А. Сипко, заместитель министра имущественных отношений Удмуртской Республики;  И.Г. Титов, министр здравоохранения Удмуртской Республики;  В.М. Соловьев, министр культуры и туризма Удмуртской Республики;  Л.Ю. Соковикова, заместитель министра национальной политики Удмуртской Республики;  С.М. Болотникова, министр образования и науки Удмуртской Республики;  Н.В. Гольцова, министр по физической культуре, спорту и молодежной политике Удмуртской Республики | Куратор проекта |
| 22 | Реализована «пилотная» практика передачи на исполнение СОНКО оказание услуг в сфере дополнительного образования детей | 15.12.2019 г. | Нормативные правовые акты Удмуртской Республики | С.М. Болотникова, министр образования и науки Удмуртской Республики | Куратор проекта |
| 23 | Реализована «пилотная» практика передачи на исполнение СОНКО оказание услуг в сфере охраны здоровья граждан | 15.12.2019 г. | Нормативные правовые акты Удмуртской Республики | И.Г. Титов, министр здравоохранения Удмуртской Республики | Куратор проекта |
| 24 | Реализована «пилотная» практика передачи на исполнение СОНКО оказание услуг в сфере национальной политики | 15.12.2019 г. | Нормативные правовые акты Удмуртской Республики | Л.Ю. Соковикова, заместитель министра национальной политики Удмуртской Республики | Куратор проекта |
| 25 | Реализована «пилотная» практика передачи на исполнение СОНКО оказание услуг в сфере физической культуры и массового спорта | 15.12.2019 г. | Нормативные правовые акты Удмуртской Республики | Н.В. Гольцова, министр по физической культуре, спорту и молодежной политике Удмуртской Республики | Куратор проекта |
| 26 | Реализована «пилотная» практика передачи на исполнение СОНКО оказание услуг в сфере молодежной политики | 15.12.2019 г. | Нормативные правовые акты Удмуртской Республики | Н.В. Гольцова, министр по физической культуре, спорту и молодежной политике Удмуртской Республики | Куратор проекта |
| **III. Расширение механизмов поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций** | | | | | |
| 27 | СОНКО привлечены к участию в закупках товаров, работ, услуг в рамках Федеральных законов от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» |  |  |  |  |
| 27.1 | Проведен анализ участия СОНКО в закупках товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Удмуртской Республики в соответствии со статьей 30 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | 01.03.2019 г.,  01.03.2020 г. | Аналитическая информация | С.П. Евдокимов, министр финансов Удмуртской Республики;  С.В. Смирнов, руководитель Администрации Главы и Правительства Удмуртской Республики;  И.Г. Титов, министр здравоохранения Удмуртской Республики;  В.М. Соловьев, министр культуры и туризма Удмуртской Республики;  Л.Ю. Соковикова, заместитель министра национальной политики Удмуртской Республики;  С.М. Болотникова, министр образования и науки Удмуртской Республики;  Н.В. Гольцова, министр по физической культуре, спорту и молодежной политике Удмуртской Республики;  М.И. Тумин, министр экономики Удмуртской Республики;  П.А. Сипко, заместитель министра имущественных отношений Удмуртской Республики;  А.Н. Воронцов, руководитель Агентства печати и массовых коммуникаций Удмуртской Республики;  М.Е. Белоусова, заместитель министра социальной политики и труда Удмуртской Республики | Руководитель проекта |
| 27.2 | Проведен анализ участия СОНКО в закупках товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд исполнительных органов государственной власти социальной сферы Удмуртской Республики и подведомственных им учреждений | 01.03.2019 г.,  01.03.2020 г. | Аналитическая информация | С.П. Евдокимов, министр финансов Удмуртской Республики;  С.В. Смирнов, руководитель Администрации Главы и Правительства Удмуртской Республики;  И.Г. Титов, министр здравоохранения Удмуртской Республики;  В.М. Соловьев, министр культуры и туризма Удмуртской Республики;  Л.Ю. Соковикова, заместитель министра национальной политики Удмуртской Республики;  С.М. Болотникова, министр образования и науки Удмуртской Республики;  Н.В. Гольцова, министр по физической культуре, спорту и молодежной политике Удмуртской Республики;  М.И. Тумин, министр экономики Удмуртской Республики;  П.А. Сипко, заместитель министра имущественных отношений Удмуртской Республики;  А.Н. Воронцов, руководитель Агентства печати и массовых коммуникаций Удмуртской Республики;  М.Е. Белоусова, заместитель министра социальной политики и труда Удмуртской Республики | Руководитель проекта |
| 27.3 | Проведено обучение СОНКО по вопросам их участия в закупках товаров, работ, услуг в рамках Федеральных законов от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» | до 01.11.2018 г., до 30.06.2019 г.,  до 30.06.2020 г. | Отчет | С.П. Евдокимов, министр финансов Удмуртской Республики;  С.В. Смирнов, руководитель Администрации Главы и Правительства Удмуртской Республики;  И.Г. Титов, министр здравоохранения Удмуртской Республики;  В.М. Соловьев, министр культуры и туризма Удмуртской Республики;  Л.Ю. Соковикова, заместитель министра национальной политики Удмуртской Республики;  С.М. Болотникова, министр образования и науки Удмуртской Республики;  Н.В. Гольцова, министр по физической культуре, спорту и молодежной политике Удмуртской Республики;  М.И. Тумин, министр экономики Удмуртской Республики;  А.Н. Воронцов, руководитель Агентства печати и массовых коммуникаций Удмуртской Республики;  М.Е. Белоусова, заместитель министра социальной политики и труда Удмуртской Республики | Руководитель проекта |
| 28 | Проведено обучение СОНКО по заполнению статистической отчетности по форме № 1-СОНКО «Сведения о деятельности социально ориентированной некоммерческой организации» | до 01.04.2019 г.,  до 01.04.2020 г. | Отчет | А.Б. Андросова, заместитель министра экономики Удмуртской Республики | Руководитель проекта |
| 29 | Сформирована система поддержки СОНКО на муниципальном уровне |  |  |  |  |
| 29.1 | Подготовлены методические рекомендации органам местного самоуправления в Удмуртской Республике в разработке и реализации мер по поддержке СОНКО | 15.06.2018 г. | Методические рекомендации муниципальным образованиям | М.А. Гуреева, заместитель министра экономики Удмуртской Республики | Руководитель проекта |
| 29.2 | Разработаны дорожные карты активизации создания СОНКО в муниципальных образованиях, образованных на территории Удмуртской Республики, их участия в получении грантов и продвижения успешных практик и инициатив, реализуемых на муниципальном уровне (с обязательным включениям показателя «прирост суммы грантов, привлеченных СОНКО в муниципальных образованиях, образованных на территории Удмуртской Республики») | до 30.06.2018 г. | Муниципальный правовой акт | Органы местного самоуправления городских округов и муниципальных районов, образованных на территории Удмуртской Республики (по согласованию) | Руководитель проекта |
| 29.3 | Разработаны муниципальные программы поддержки СОНКО | до 30.06.2020 г. | Муниципальный правовой акт | Органы местного самоуправления городских округов и муниципальных районов, образованных на территории Удмуртской Республики (по согласованию) | Руководитель проекта |
| 30 | Проведены общественные обсуждения проектов нормативных правовых актов Удмуртской Республики, затрагивающих деятельность СОНКО, в государственной информационной системе Удмуртской Республики «Интернет-портал для публичного обсуждения проектов и действующих нормативных правовых актов Удмуртской Республики» | до 31.12  ежегодно | Нормативный правовой акт Удмуртской Республики | С.В. Смирнов, руководитель Администрации Главы и Правительства Удмуртской Республики;  М.И. Тумин, министр экономики Удмуртской Республики;  И.Г. Титов, министр здравоохранения Удмуртской Республики;  В.М. Соловьев, министр культуры и туризма Удмуртской Республики;  Л.Ю. Соковикова, заместитель министра национальной политики Удмуртской Республики;  С.М. Болотникова, министр образования и науки Удмуртской Республики;  Н.В. Гольцова, министр по физической культуре, спорту и молодежной политике Удмуртской Республики;  М.Е. Белоусова, заместитель министра социальной политики и труда Удмуртской Республики;  А.Н. Воронцов, руководитель Агентства печати и массовых коммуникаций Удмуртской Республики |  |
| 31 | Проведены семинары, круглые столы, конференции и иные мероприятия по вопросам вовлечения СОНКО к оказанию услуг в социальной сфере | до 31.12  ежегодно | Отчет | И.Г. Титов, министр здравоохранения Удмуртской Республики;  В.М. Соловьев, министр культуры и туризма Удмуртской Республики;  Л.Ю. Соковикова, заместитель министра национальной политики Удмуртской Республики;  С.М. Болотникова, министр образования и науки Удмуртской Республики;  Н.В. Гольцова, министр по физической культуре, спорту и молодежной политике Удмуртской Республики;  М.Е. Белоусова, заместитель министра социальной политики и труда Удмуртской Республики | Руководитель проекта |
| 32 | Проведен конкурс «Лучший социальный проект года» | 15.05.2020 г. | Нормативный правовой акт Удмуртской Республики | М.И. Тумин, министр экономики Удмуртской Республики | Куратор проекта |
| 33 | Проведен конкурс журналистов на лучший материал по освещению социально значимых для региона проектов и программ | 15.05.2020 г. | Нормативный правовой акт Удмуртской Республики | А.Н. Воронцов, руководитель Агентства печати и массовых коммуникаций Удмуртской Республики | Куратор проекта |
| 34 | Проведен конкурс по выявлению лучших практик взаимодействия исполнительных органов государственной власти Удмуртской Республики и органов местного самоуправления в Удмуртской Республике с СОНКО | до 30.06.2020 г. | Нормативный правовой акт Удмуртской Республики | М.И. Тумин, министр экономики Удмуртской Республики | Куратор проекта |
| 35 | Проведена выставка социальных проектов и технологий, реализуемых СОНКО | 31.07.2020 г. | Правовой акт | С.В. Смирнов, руководитель Администрации Главы и Правительства Удмуртской Республики | Куратор проекта |
| 36 | Информация о поддержке деятельности СОНКО, благотворительной деятельности и добровольчества размещена в средствах массовой информации, региональных информационных системах/разделах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» |  |  |  |  |
| 36.2 | Наполнены информационными материалами о поддержке деятельности СОНКО, благотворительной деятельности и добровольчества региональные информационные системы, специализированные рубрики на сайтах органов власти Удмуртской Республики в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | до 31.12  ежегодно | Отчет | С.В. Смирнов, руководитель Администрации Главы и Правительства Удмуртской Республики;  М.И. Тумин, министр экономики Удмуртской Республики;  И.Г. Титов, министр здравоохранения Удмуртской Республики;  В.М. Соловьев, министр культуры и туризма Удмуртской Республики;  Л.Ю. Соковикова, заместитель министра национальной политики Удмуртской Республики;  С.М. Болотникова, министр образования и науки Удмуртской Республики;  Н.В. Гольцова, министр по физической культуре, спорту и молодежной политике Удмуртской Республики;  М.Е. Белоусова, заместитель министра социальной политики и труда Удмуртской Республики | Куратор проекта |
| 36.3 | Информация о поддержке деятельности СОНКО, благотворительной деятельности и добровольчества размещена в средствах массовой информации, получающих поддержку из средств бюджета Удмуртской Республики | до 31.12  ежегодно | Отчет | А.Н. Воронцов,  руководитель Агентства печати и массовых коммуникаций Удмуртской Республики;  С.В. Смирнов, руководитель Администрации Главы и Правительства Удмуртской Республики;  М.И. Тумин, министр экономики Удмуртской Республики;  И.Г. Титов, министр здравоохранения Удмуртской Республики;  В.М. Соловьев, министр культуры и туризма Удмуртской Республики;  Л.Ю. Соковикова, заместитель министра национальной политики Удмуртской Республики;  С.М. Болотникова, министр образования и науки Удмуртской Республики;  Н.В. Гольцова, министр по физической культуре, спорту и молодежной политике Удмуртской Республики;  М.Е. Белоусова, заместитель министра социальной политики и труда Удмуртской Республики | Куратор проекта |
| 37 | СОНКО привлечены к участию в работе попечительских (общественных, наблюдательных) советов государственных и муниципальных учреждений социальной сферы | до 31.12.2020 г. | Правовой акт | И.Г. Титов, министр здравоохранения Удмуртской Республики;  В.М. Соловьев, министр культуры и туризма Удмуртской Республики;  Л.Ю. Соковикова, заместитель министра национальной политики Удмуртской Республики;  С.М. Болотникова, министр образования и науки Удмуртской Республики;  Н.В. Гольцова, министр по физической культуре, спорту и молодежной политике Удмуртской Республики;  М.Е. Белоусова, заместитель министра социальной политики и труда Удмуртской Республики;  Органы местного самоуправления городских округов и муниципальных районов, образованных на территории Удмуртской Республики (по согласованию) | Руководитель проекта |
| 38 | Создан банк лучших проектов СОНКО | до 31.12.2020 г. | Правовой акт | М.И. Тумин, министр экономики Удмуртской Республики | Куратор проекта |
| 39 | Создан Ресурсный центр поддержки деятельности СОНКО | до 31.12.2020 г. | Нормативный правовой акт Удмуртской Республики | М.И. Тумин,  министр экономики Удмуртской Республики | Куратор проекта |

План финансового обеспечения приоритетного проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия | Сумма, тыс. руб. | Бюджетные источники финансирования | | | Внебюджетные источники финансирования | | |
| федеральный бюджет | региональный бюджет | местный бюджет | средства хозяйств. субъекта | заемные средства | прочие |
| 2020 год | | | | | | | | |
| 1 | Награждение победителей конкурса «Лучший проект СОНКО» (32) | 100,0 |  | 100,0 |  |  |  |  |
| 2 | Награждение победителей конкурса журналистов на лучший материал по освещению социально значимых для региона проектов и программ (33) | 100,0 |  | 100,0 |  |  |  |  |
| 3 | Проведение выставки социальных проектов и технологий, реализуемых СОНКО (35) | 500,0 |  | 500,0 |  |  |  |  |
| 4 | Предоставление субсидий СОНКО на осуществление функций Ресурсного центра поддержки деятельности СОНКО (39) | 5 000,0 |  | 5000,0 |  |  |  |  |
|  | Итого в 2020 году | 5700,0 |  | 5700,0 |  |  |  |  |
| Итого |  | 5 700,0 |  | 5 700,0 |  |  |  |  |